## Sheet1
NO | Nama Progress | April |  | Mei
|  | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15
1 | Requirement Gathering & Planning | bar: April Week 9
1.1 | Identifikasi Kebutuhan dengan Mitra | bar: April Week 9
1.2 | Menentukan fitur MVP (Minimum Viable Product) | bar: April Week 9
1.3 | Membuat wireframe/mockup awal | bar: April Week 9
1.4 | Menyiapkan struktur proyek dan repository | bar: April Week 9
1.5 | Menentukan teknologi pendukung | bar: April Week 9
2 | Database Design & Backend Skeleton | bar: April Week 10
2.1 | Merancang skema database | bar: April Week 10
2.2 | Mengimplementasikan struktur database di PostgreSQL | bar: April Week 10
2.3 | Membuat REST API skeleton (endpoint dasar) | bar: April Week 10
2.4 | Menyiapkan struktur frontend basic | bar: April Week 10
2.5 | Demo progress ke mitra | bar: April Week 10
3 | Authentication & Core Feature #1 | bar: Mei Week 11
3.1 | Implementasi sistem autentikasi (login/register) | bar: Mei Week 11
3.2 | Implementasi fitur inti #1 (sesuai kebutuhan mitra) | bar: Mei Week 11
3.3 | Integrasi frontend-backend untuk fitur yang sudah ada | bar: Mei Week 11
3.4 | Demo progress ke mitra | bar: Mei Week 11
4 | Core Feature #2 & #3 | bar: Mei Week 12
4.1 | Implementasi fitur inti #2 dan #3 | bar: Mei Week 12
4.2 | Penyempurnaan UI/UX | bar: Mei Week 12
4.3 | Pengujian integrasi | bar: Mei Week 12
4.4 | Demo progress ke mitra | bar: Mei Week 12
5 | Core Feature #4 & Admin Panel | bar: Mei Week 13
5.1 | Implementasi fitur inti #4 | bar: Mei Week 13
5.2 | Pembuatan admin panel sederhana (dashboard) | bar: Mei Week 13
5.3 | Visualisasi data sederhana (jika relevan) | bar: Mei Week 13
5.4 | Demo progress ke mitra | bar: Mei Week 13
6 | Polishing & Bugfixing | bar: Mei Week 14
6.1 | Penyempurnaan seluruh fitur | bar: Mei Week 14
6.2 | Bugfixing | bar: Mei Week 14
6.3 | Usability testing | bar: Mei Week 14
6.4 | Persiapan deployment (jika diperlukan) | bar: Mei Week 14
6.5 | Demo progress ke mitra | bar: Mei Week 14
7 | Final Presentation & Documentation | bar: Mei Week 15
7.1 | Presentasi final ke mitra dan dosen | bar: Mei Week 15
7.2 | Dokumentasi lengkap (README, API docs, user manual) | bar: Mei Week 15
7.3 | Penyerahan kode sumber dan deployment | bar: Mei Week 15
7.4 | Evaluasi proyek dan lessons learned | bar: Mei Week 15